| 编 号 |  | 申报类别 | 高职高专重点课题 |
| --- | --- | --- | --- |

| 课题名称： | 茶叶加工技术课程“七步式”教学方法的研究与实践 |
| --- | --- |

1.选题依据（选题的现实背景或问题；国内外相关研究的梳理及研究动态；本课题相对于已有研究的学术价值和现实意义等）

在当代教育改革的浪潮中，不断探索和创新教学模式是提高教学质量、提升学生创新思维的关键。目前国内多数高职院校缺乏创新的教育教学模式，尤其茶叶加工技术课程仍以课堂讲授教学、讨论式教学、案例教学模式为主，导致教育针对性不强，教育效果不突出、不明显，输出人才的能力与素质无法满足企业发展需求。 “七步式”教学法作为一种以学生为中心的具有创新性和实践性的教学模式，受到广泛关注。刘巧芝和连雅丽（2024）通过对“七步闯关进阶教学法”典型案例的分析，提出“三教”改革背景下高职创新创业教育实践路径；石泽林（2024）基于职业教育课堂革命，研究“七步教学模式”对课堂教学质量的提升；黄家瑞等（2022）就“七步教学法”在医学临床实习中的应用进行探究，提高了学生临床操作水平。 然而，目前研究主要探讨基于“七步式”教学法的课程设计概念，或者围绕部分教材单元设计案例。虽然研究达成了一些共识，但对于如何基于具体学科开展“七步教学法”还尚未形成系统、清晰、具体的路径。因此，基于茶叶加工技术课程的“七步式”教学方法的研究就显得迫在眉睫了。其研究现实意义有以下几点： （1）实践与理论结合：通过“七步式”教学法，强化学生的实践操作能力，实现理论与实践的有效结合，提升学生的专业技能。 （2）教学方法创新：引入微课视频等现代化教学手段，提高教学的互动性和趣味性，激发学生的学习兴趣和积极性。 （3）教学质量监控：建立系统的教学质量评估体系，通过反馈评价机制及时调整教学策略，确保教学质量持续提升。 （4）师资队伍培养：课题研究过程中，教师团队能够通过教学实践和研究提升自身的教学能力和科研水平。 （5）加强产业对接：紧密结合茶叶产业需求，培养符合行业标准的技术人才，促进教育与产业的深度融合，提高教育的社会服务能力。

- 研究内容（本课题的研究对象、研究框架与主要内容、拟达到的目标等） 研究对象： （1） “七步式”教学方法的理论构建 - 理论学习：系统梳理茶叶加工的基本理论和最新发展。 - 微课视频学习：利用已有的微课视频资源，学习茶叶加工的各个环节。 - 现场实习：在茶叶加工企业进行实际操作，理论与实践相结合。 - 案例分析：分析国内外茶叶加工的成功案例和失败教训。 - 创新设计：鼓励学生进行茶叶加工工艺的创新设计。 - 技能竞赛：组织茶叶加工技能竞赛，激发学生的学习热情。 - 反馈评价：建立反馈机制，对教学效果进行评价和优化。

（2）教学资源整合与优化 - 利用现有的教学资源，包括微课视频和多媒体教学材料，进行整合和优化。 - 更新和维护在线学习平台的教学资源，确保内容的时效性和先进性。 - 根据教学需求和学生反馈，调整和完善教学资源，提高教学效果。 （3）实践平台的维护与管理 - 管理和维护现有的校内外合作实践基地，确保其有效运行。 - 与企业合作，更新实习项目，确保学生有充分的实习机会。 - 收集实践平台的反馈，对实践教学环节进行持续改进。 （4）教学方法的实施与效果评估 - 实施“七步式”教学方法，并监测教学活动的执行情况。 - 设计评估工具和方法，对教学效果进行量化和质化分析。 根据评估结果调整教学策略，优化教学方法。 - 拟达到的目标： （1）总体目标 - 建立一套全面的“七步式”实践教学体系，旨在全方位增强学生的茶叶加工技术能力。 （2）细化目标 - 完成“七步式”教学法理论框架的搭建。 开发相匹配的教学资源与实践环境。

- 思路方法（本课题研究的基本思路、具体研究方法、研究步骤和时间等） - 基本思路： （1） “七步式”教学方法的理论构建 - 理论学习：系统梳理茶叶加工的基本理论和最新发展。 - 微课视频学习：利用已有的微课视频资源，学习茶叶加工的各个环节。 - 现场实习：在茶叶加工企业进行实际操作，理论与实践相结合。 - 案例分析：分析国内外茶叶加工的成功案例和失败教训。 - 创新设计：鼓励学生进行茶叶加工工艺的创新设计。 - 技能竞赛：组织茶叶加工技能竞赛，激发学生的学习热情。 - 反馈评价：建立反馈机制，对教学效果进行评价和优化。 （2）教学资源整合与优化 - 利用现有的教学资源，包括微课视频和多媒体教学材料，进行整合和优化。 - 更新和维护在线学习平台的教学资源，确保内容的时效性和先进性。 - 根据教学需求和学生反馈，调整和完善教学资源，提高教学效果。 （3）实践平台的维护与管理 - 管理和维护现有的校内外合作实践基地，确保其有效运行。 - 与企业合作，更新实习项目，确保学生有充分的实习机会。 - 收集实践平台的反馈，对实践教学环节进行持续改进。 （4）教学方法的实施与效果评估 - 实施“七步式”教学方法，并监测教学活动的执行情况。 - 设计评估工具和方法，对教学效果进行量化和质化分析。 根据评估结果调整教学策略，优化教学方法。 - 具体研究方法： 本课题主要采用文献研究、案例分析、实证研究和行动研究方法，结合教学实验和反馈调整，确保研究成果的实用性和有效性。 - 研究步骤和时间： 2025年5月——2025年6月：项目启动会议，明确团队成员职责，完成文献综述，确定研究框架，制定详细的研究计划和时间表。 2025年6月——2025年10月：开始整合微课视频和其他多媒体教学资源。建立在线学习平台，在部分课程中试行“七步式”教学方法，收集初步反馈。 2025年10月——2025年12月：根据反馈调整教学资源和教学方法，扩大“七步式”教学方法的实施范围，开始撰写中期研究报告，总结前一阶段的进展和问题。 2025年12月——2026年3月：完成中期评估，根据评估结果进一步优化教学资源和方法，举办研讨会，分享中期成果和经验，准备下一阶段的深入实施计划。 2026年3月——2026年6月：全面实施“七步式”教学方法，定期更新和维护在线学习平台上的教学资源，开始收集教学效果的数据，包括学生反馈和成绩提升情况。 2026年6月——2027年3月：进行项目终期的大规模评估，包括教学效果和学生满意度，根据评估结果调整教学策略，优化教学资源，准备项目最终报告的初稿。 2027年3月——2027年5月：完成最终的教学效果评估，汇总数据，撰写最终研究报告，根据项目成果，提出未来教学改进的建议。

4.创新之处（在学术观点、研究方法、实践改进等方面的特色和创新） （1）特色： 本课题的特色在于采用“七步式”教学法，将茶叶加工技术课程与实践操作紧密结合，注重学生的实际操作能力和创新思维的培养。 （2）创新点： 创新性地整合微课视频和多媒体教学资源，为茶叶加工技术课程提供丰富、互动的学习材料，同时引入基于实习项目的学习方式，增强学生的参与感和学习动机。

- 5.预期成果（成果形式含论文、著作、研究报告等，使用去向及预期社会效益等） （1）撰写研究报告，总结课题研究的过程、方法、发现和建议。 - （2）整合微课视频和其他多媒体教学资源，供在线学习和课堂教学使用。

- 6.研究基础（前期相关实践、研究成果等） 课题组成员的研究涵盖了教学资源建设、课程开发、技能竞赛指导、科研项目和学术论著，为茶叶加工技术教育的发展提供了坚实的理论和实践基础。 主持人： 主持国家级职业教育中华茶文化传承与创新专业教学资源库建设。 获得江西省一流核心课程认定。 指导学生在全国职业院校技能大赛茶叶加工赛项中分别获得二、三等奖。 发表《新质生产力对茶叶加工技术课程的变革与影响》等十余篇论文。 成员1： 主持江西省教育厅科学技术研究项目。 发表《茶树生物量的研究方法及其研究进展》等论文。 成员2： 在全国制茶比赛中获得一等奖。 主持并参与多项教育科技项目。 发表《Rapid prediction of chlorophylls and carotenoids content in tea leaves under different levels of nitrogen application based on hyperspectral imaging》等十余篇论文。 成员3： 获得江西省优秀高技能人才称号。 在全国手工制茶和茶艺比赛中获奖。 参与江西省职业教育一流核心课程建设。 发表婺源茶产业供给侧现状与改革等研究论文。 成员4： 主持江西省教育厅高校人文社科项目； 参与江西省职业教育一流核心课程建设； 发表《基于“工匠精神”培养的茶叶加工实训教学改革研究》等论文； 指导学生在江西省征文大赛中获得一等奖、在省技能强国系列活动赛项中获得二等奖等。 - 同时，学校给予了持续稳定的政策支撑，配备了充足的科研经费，并构建了一套严格的经费监管与使用体系，从而确保了资金的透明运作与高效利用。与此同时，学校亦提供了完备的教学设施与配套的实训室，为课题研究的顺利推进提供了坚实的硬件保障。

7.后续研究计划（可不填）

2025年5月——2025年6月：项目启动会议，明确团队成员职责，完成文献综述，确定研究框架，制定详细的研究计划和时间表。 2025年6月——2025年10月：开始整合微课视频和其他多媒体教学资源。建立在线学习平台，在部分课程中试行“七步式”教学方法，收集初步反馈。 2025年10月——2025年12月：根据反馈调整教学资源和教学方法，扩大“七步式”教学方法的实施范围，开始撰写中期研究报告，总结前一阶段的进展和问题。 2025年12月——2026年3月：完成中期评估，根据评估结果进一步优化教学资源和方法，举办研讨会，分享中期成果和经验，准备下一阶段的深入实施计划。 2026年3月——2026年6月：全面实施“七步式”教学方法，定期更新和维护在线学习平台上的教学资源，开始收集教学效果的数据，包括学生反馈和成绩提升情况。 2026年6月——2027年3月：进行项目终期的大规模评估，包括教学效果和学生满意度，根据评估结果调整教学策略，优化教学资源，准备项目最终报告的初稿。 2027年3月——2027年5月：完成最终的教学效果评估，汇总数据，撰写最终研究报告，根据项目成果，提出未来教学改进的建议。

8.参考文献（开展本课题研究的主要中外参考文献）

[1]刘巧芝,连雅丽.“三教”改革背景下高职创新创业教育实践与探索——以“七步闯关进阶教学法”为例[J].产业与科技论坛,2024,23(18):248-251. [2]石泽林.基于职业教育课堂革命“七步教学模式”的研究与实践[J].鄂州大学学报,2024,31(01):89-91.DOI:10.16732/j.cnki.jeu.2024.01.032. [3]黄家瑞,乔靓,冯红芳,等.七步教学法在医学生临床实习中的应用[J].中国高等医学教育,2022,(04):134-135.

专家评审意见表

| 评价 指标 | 权重 | 指标说明 | 专 家 评 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选题设计 | 30% | 主要考察选题的学术价值或应用价值，选题前沿性和开拓性，对国内外研究状况的总体了解和把握程度。 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 |
| 课题论证 | 30% | 主要考察课题研究内容、学术观点、论证思路、研究方法、创新之处，课题的针对性与现实性。 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 |
| 预期成果 | 10% | 主要考察课题预期研究成果的明确性和学术创新意义。 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 |
| 研究基础 | 20% | 主要考察课题负责人前期研究基础及相关研究成果。 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 |
| 项目队伍 | 10% | 项目组主持人具备良好的教育科研与实践能力，项目团队结构合理，能有效支撑项目的完成。 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 |
| 总分 | 对该项目的总体影响和综合评价，若活页中出现真实信息的课题直接判为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审专家（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表由评审专家填写，申报人不得填写。